Roczny Plan Edukacji Ekologicznej na 2014

Cel 1. Systematyczna i skorelowana edukacja ekologiczna od przedszkola po Uniwersytet III Wieku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie | Wykonawcy | Rezultat | Termin | Dowód |
| 1. Opracowanie rocznego planu edukacji ekologicznej | Koordynator gminny, Wydziały Urzędu Gminy Polkowice, Przedstawiciele instytucji oświatowych i innych podmiotów | Zintegrowanie środowisk gminy w planowaniu działań ekologicznych | Luty 2014 | Niniejszy plan na 2014 r. |
| 2. Okresowa aktualizacja Wieloletniego Planu Działań | Zespół ds. edukacji ekologicznej, koordynator gminny, Wydziały Urzędu Gminy Polkowice | Przepływ informacji i integracja środowisk | w zależności od potrzeb | Aktualizacja Wieloletniego Planu |
| 3. Monitoring i ewaluacja działań ekologicznych | Zespół ds. edukacji ekologicznej, koordynator gminny | Ustalenie efektów podjętych działań | Luty 2014 | Sprawozdanie |

Cel 2. Dobra współpraca i przepływ informacji pomiędzy instytucjami, organizacjami i osobami zaangażowanymi w edukację ekologiczną. Powszechny dostęp do informacji o stanie środowiska i działaniach dotyczących edukacji ekologicznej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie | Wykonawcy | Rezultat | Termin | Dowód |
| 1. Prowadzenie strony internetowej na [www.polkowice.pl](http://www.polkowice.pl) dotyczącej edukacji ekologicznej | Wydział Ochrony Środowiska  i Obszarów Wiejskich Urzędu Gminy Polkowice,  przy udziale Wydziału Komunikacji Społecznej | Powszechny dostęp do informacji o edukacji ekologicznej i stanie środowiska | Cały rok 2014 | Strona internetowa |
| 2. Aktualizacja bazy danych na temat podmiotów realizujących działania ekologiczne na terenie Gminy | Wydział Ochrony Środowiska  i Obszarów Wiejskich Urzędu Gminy Polkowice | Powszechny dostęp do informacji o realizowanych zadaniach na stronie [www.ekologia.polkowice.eu](http://www.ekologia.polkowice.eu) w zakładce edukacja ekologiczna | w/g potrzeb | Gminny kalendarz imprez ekologicznych  Dokumentacja sprawozdawcza |
| 3. Opracowanie gminnego kalendarza imprez ekologicznych | Koordynator Gminny | Upowszechnianie informacji i aktywny udział środowisk: | Marzec 2014 | Dokumentacja sprawozdawcza  imprez  Kalendarz imprez kalendarz  imprez ekologicznych |
| Przedszkola  Gimnazja | * Sprzątanie świata |  | Gminny kalendarz imprez ekologicznych |
| Szkoły Podstawowe  Gimnazja  Organizacje Pozarządowe,  Przedszkola, Szkoły  Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy  Szkoły ponadgimnazjalne  Biblioteka  WOK Sobin  Świetlice wiejskie  Przedsiębiorcy, inne instytucje i organizacje | * Dzień Ziemi * Woda źródłem życia * Sadzenie lasu * Poznajemy perły przyrodnicze naszego regionu * Eko-rodzic * Człowiek a środowisko * Święto Drzewa * Światowy Dzień Ziemi -Polkowicki Festiwal Ziemi * Dzień Ochrony Środowiska * Święto Niezapominajki * Przyroda i nauka w naszym regionie * Współorganizacja Polkowickiego Festiwalu Ziemi * Ogólnopolski konkurs ekologiczny Eko- Planeta * Konkurs plastyczno-fotograficzny „Sposób na energię odnawialną” * Konkurs „Najlepiej prowadzony i zagospodarowany ROD na terenie Polkowic” * Konkurs „Najładniejsza działka z elementami ekologicznymi zlokalizowana w ROD na terenie Polkowic” * Konkurs „Najładniejsza działka z elementami tradycyjnymi Konkurs wiedzy o środowisku dla mieszkańców gminy Polkowice reprezentowanych przez SMW * Konkurs „Wzorowa pasieka Gminy Polkowice” * Inne konkursy organizowane przez UG i uczestników programu |  |  |
| 4. Prowadzenie działalności działu edukacji ekologicznej w Bibliotece Publicznej | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | Udział w realizowaniu  i upowszechnianiu rezultatów działań ekologicznych | Cały rok 2014 | Baza biblioteki  On-line |
| 5. Współpraca z Gazetą Polkowicką | Gazeta Polkowicka  Koordynator gminny, Wydział Ochrony Środowiska  i Obszarów Wiejskich UG Polkowice, koordynatorzy z poszczególnych instytucji | Upowszechnianie informacji na temat działań ekologicznych na terenie Gminy | Na bieżąco, zgodnie z przyjętym  kalendarzem | Publikacja w Gazecie Polkowickiej |
| 6. Organizacja Polkowickiego Festiwalu Ziemi | Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Koordynator gminny, koordynatorzy uczestnicy programu | Przepływ informacji, integracja środowisk, podnoszenie wiedzy w dziedzinie edukacji ekologicznej | 28,29 kwietnia 2014 r. | Dokumentacja sprawozdawcza |
| 7. Prowadzenie kampanii propagujących proekologiczne postawy | UG Polkowice  Zespół ds. edukacji ekologicznej, koordynator gminny, uczestnicy programu | Wzrost świadomości na temat prawidłowych zachowań ekologicznych w zakresie ochrony stanu środowiska  **Przedszkola:**  Wystawy prac   * Konkursy * Założenie zielonych ogródków w Sali * Teatrzyki o tematyce ekologicznej   **Szkoły:**   * Wystawy prac plastycznych, literackich, fotograficznych * Konkursy * Przedstawienia ekologiczne * Warsztaty ekologiczne   **Gimnazja:**   * Wystawy * Konkursy * Warsztaty   **Szkoły ponadgimnazjalne:**   * Prezentacja projektów ekologicznych * Konkursy * Ekspozycja nagrodzonych prac   **Pozostałe propozycje:**   * Święto Polskiej Niezapominajki – Stowarzyszenie SATIDA * Obchody Dnia Ziemi * Dzień Drzewa * Polkowicki Festiwal Ziemi   **UG Polkowice:**   * Konkurs „Najlepiej prowadzony i zagospodarowany ROD na terenie Polkowic” * Konkurs „Najładniejsza działka z elementami ekologicznymi zlokalizowana w ROD na terenie Polkowic” * Konkurs „Najładniejsza działka z elementami tradycyjnymi zlokalizowana w ROD na terenie Polkowic” * Konkurs wiedzy o środowisku dla mieszkańców gminy Polkowice reprezentowanych przez SMW * Konkurs plastyczno-fotograficzny „Sposób na energię odnawialną” * Konkurs „Wzorowa pasieka Gminy Polkowice” * Inne konkursy organizowane przez UG i uczestników programu   **Przedsiębiorcy i inne instytucje:**   * Wystawy – MGBP * Konkursy – WOK Sobin, Nadleśnictwa,   Starostwo Powiatowe w Polkowicach  Obchody Dnia Ochrony Środowiska – WOK Sobin, UG Polkowice | Cały 2014 r. | Tematyka kampanii,  Dokumentacja wystaw i konkursów |

Cel 3. Wzrost umiejętności edukatorów i rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie | Wykonawcy | Rezultat | Termin | Dowód |
| 1. Wspieranie lub organizowanie szkoleń dla nauczycieli i edukatorów | Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich UG Polkowice przy udziale koordynatora gminnego | Wzrost kompetencji uczestników szkoleń  w zakresie realizacji edukacji ekologicznej  Tematyka:   * przygotowanie nauczycieli i edukatorów do prowadzenia zajęć  w terenie * przygotowanie edukatorów ze świetlic wiejskich | IV kw. 2014 | Dokumentacja sprawozdawcza ze szkoleń |
| 2. Prowadzenie zajęć terenowych dla uczniów i mieszkańców gminy Polkowice | Przedszkola  Szkoły Podstawowe  Gimnazja  Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy  Uniwersytet III Wieku  Organizacje pozarządowe  Przedsiębiorcy,  w tym PGM Sp.  z o.o.  Samorządy wiejskie  Nadleśnictwa  Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie  Rodzinne Ogrody Działkowe: BARBARKA, MARYSIEKA, MIEDZIANKA I RELAKS | A) Wzrost kompetencji uczestników zajęć w zakresie realizacji edukacji ekologicznej  Tematyka:   * Lasy, wąwozy * Łąka * Gospodarstwo agroturystyczne * Składowisko odpadów * Oczyszczalnia ścieków * Ogrody działkowe * Wycieczki ekologiczne * Obozy ekologiczne * „Lekcje w przyrodzie” * wycieczki terenowe ekologiczne * Parki Krajobrazowe i Narodowe * Rezerwaty przyrody * Zakłady pracy * Zajęcia antropogeniczne * Stacja uzdatniania wody * Posługiwanie się mapą i kompasem * Warsztaty w KP w Przemkowie (flora i fauna) * Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu * Rajdy konne * Wyjazdy edukacyjno-ekologiczne dla mieszkańców wsi   b) Ustalenie zasad udostępniania i wykorzystania przez uczestników programu pracowni ekologicznej w SP Integracyjnej w Jędrzychowie | 2014 | Programy zajęć terenowych i dokumentacja sprawozdawcza |
| 3. Doposażenie placówek oświatowych w sprzęt służący edukacji ekologicznej | Jednostki oświatowe (szkoły i przedszkola) | Zakupy wyposażenia w/g potrzeb.  Ustalenie zapotrzebowanie na pomoce naukowe lub wyposażenie.  Zabezpieczenie środków na uzupełnienie bazy materialnej i dydaktycznej usprawniającej realizację edukacji ekologicznej | Cały rok  III kwartał 2014 r.  IV kwartał  2014 r. | Budżety jednostek na 2014 r.  Wnioski do budżetu gminy na 2014 r.  Budżet gminy Polkowice na 2014 r. |
| 4. Rozwój terenów prawnie chronionych | Wydział Ochrony Środowiska  i Obszarów Wiejskich UG Polkowice | Obiekty objęte ochroną prawną;  Proponowane obiekty | 2014 | Dokumentacja obiektów |
| 5. Kontrola oznakowania cennych przyrodniczo ścieżek | Wydział Ochrony Środowiska  i Obszarów Wiejskich UG Polkowice | Uzupełnienie i naprawa tablic informacyjnych na ścieżkach przyrodniczych i terenach chronionych | Według potrzeb (2014) | Zawartość wniosku, dokumentacja ze szkoleń  Dokumentacja fotograficzna |